**光明区图书馆文献资源设备搬迁项目**

**采购需求**

根据光明区政府关于光明文化艺术中心区图书馆新馆开馆的有关部署，确保2020年光明文化艺术中心图书馆新馆如期投入使用，计划将光明区图书馆现有的纸质文献、阅览区设备等搬迁至光明文化艺术中心图书馆服务使用。项目起运地址分为2处，分别为光明区公明街道振明路9号光明区图书馆以及光明区宝塘高新科技园2栋7楼调剂书库，送达地址为光明区三十一号路与观光路交叉口光明区文化艺术中心图书馆，相距分别约为8公里和6公里。项目费用预算为人民币肆拾万元整（￥400,000）。服务项目明细如下表所示：

| **序号** | **服务项目** | **服务期限** | **项目内容** | **具体要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸质文献打包整理 | 按需求方指定时间（服务期限不超过自然日30天） | 将位于采购方起运地点的约纸质图书约60万册、架上报刊约1015种、过报刊3893包、音像制品约12455件等进行整理、信息采集、打包。 | 1、供应商应提供至少10名服务人员，要求对图书的信息采集、打包、运输等流程熟悉，具备相关服务经验。2、供应商须自备至少3台采集电脑，至少3台RFID专用设备，至少2台打包机器以及足够的包装纸、打包带等。3、供应商需对已打包完成的文献资源标注准确信息，如按分类号打包，标注详细的分类号，方便将来上架。4、保证打包质量，避免运输过程中散包。5、供应商需保证运送的文献资源信息准确性和安全性。 |
| 2 | 阅览区设备打包整理 | 按需求方指定时间（服务期限不超过自然日3天） |  对光明区图书馆内方正全民阅读机2台、龙源报刊机器1台、爱迪科森少儿阅读设备1台以及超星大屏阅读机3台共计7个大型阅览区设备进行打包。 | 1、供应商应提供至少4名服务人员，要求对阅览区设备打包、运输等流程熟悉，具备相关服务经验。2、供应商需对设备打包应准备足够的缓冲、防撞材料，包括泡沫棉包、海绵、泡沫塑料等，保证阅览区设备全方位包裹。3、保证打包质量，避免运输过程中发生碰撞。4、供应商需保证运送的阅览区设备安全性。 |
| 3 | 纸质文献搬迁 | 按需求方指定时间（服务期限不超过自然日10天） | 将已打包完成的纸质文献搬迁至送达地址。 | 1. 供应商须至少提供至少10名搬运人员，至少3辆有运输资质的中型货车或以上（配备有资质司机），提供设施设备及其它相关用品等。
2. 供应商提供的每辆运输工具至少每天往返起运地址3次，将物质运送至送达地址。

3、供应商需提供的物流车辆必须符合采购方的装载要求；车况良好，货厢内壁无凹凸不平之处，无水渍、油渍，干燥清洁、无渗漏、无毒、无异味及其他污染物，敞车必须配备蓬布、绳索及捆绑用的竹片等保护材料。4、在运输过程中，车辆行驶要尽量保持匀速、平稳，减少振荡，选择平稳路面。5、文献资源运达目的地后，根据采购方要求，将文献资源放置指定地方。6、供应商需保证运输过程中文献资源的完好性。7、供应商需提供服务期满后对搬迁物品保障计划。 |
| 4 | 阅览区设备搬迁 | 按需求方指定时间（服务期限不超过自然日3天） | 将已打包完成的阅览区设备搬迁至送达地址。 | 1. 供应商须至少提供至少4名搬运人员，至少1辆有运输资质的中型货车或以上（配备有资质司机），提供设施设备及其它相关用品等。

2、供应商需提供的物流车辆必须符合采购方的装载要求；车况良好，货厢内壁无凹凸不平之处，无水渍、油渍，干燥清洁、无渗漏、无毒、无异味及其他污染物，敞车必须配备蓬布、绳索及捆绑用的竹片等保护材料。3、在运输过程中，车辆行驶要尽量保持匀速、平稳，减少振荡，选择平稳路面。4、供应商需保证运输过程中设备的完好性和安全性，送达目的地后放置指定地方。5、供应商需提供服务期满后对搬迁物品保障计划。 |